Программа ОЭР

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Срок выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. этап – подготовительный | - Проанализировать научно-теоретические основы мониторинга качества в условиях системы дошкольного образования. - Уточнить понятийный аппарат опытно-экспериментальной работы, конкретизировать задачи и пути их решения. - Изучить особенности существующего мониторинга в ДОУ - Разработать модель качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. - Обеспечить готовность педагогического коллектива к реализации опытно-экспериментальной работы. - Создать профессионально-педагогической атмосферы сотрудничества в детском саду в условиях опытно-экспериментальной работы. | Оценивание существующего опыта в области мониторинга в ДОУ. Теоретический анализ исследований и нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию системы мониторинга в условиях ДОУ. Подготовка педагогического коллектива к включению в разработку системы мониторинга качества ДОУ. Внедрение системы мониторинга профессиональной деятельности педагогов в условиях ОЭР и обеспечение публичности полученных результатов. | Систематизация опыта педагогического коллектива ДОУ по мониторингу качества дошкольного образования. Повышение готовности педагогического коллектива к включению в ОЭР. Разработка модели качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. Внедрение системы мониторинга профессиональной деятельности педагогов в условиях ОЭР. | Статья по теме ОЭР Экспертное заключение о модели качества деятельности дошкольного образовательного учреждения Результаты мониторинга профессиональной деятельности педагогов в условиях ОЭР Отчет о результативности первого этапа ОЭР | Сентябрь 2013 – май 2014 года |
| 2. этап – преобразующий | - Определить структуру и номенклатуру показателей качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. - Разработать модель мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. - Подготовить участников опытно-экспериментальной работы к осуществлению мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. - Апробировать механизм мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. - Оказывать методическую помощь педагогам в ходе опытно-экспериментальной работы. | Разработка и апробация модели мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. Методическое сопровождение участников опытно-экспериментальной работы при осуществлении мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения | Разработка модели мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. Апробация механизма мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения. | Статья по теме ОЭР Экспертные заключения о модели мониторинга качества деятельности дошкольного образовательного учреждения Результаты мониторинга профессиональной деятельности педагогов в условиях ОЭР Отчет о результативности второго этапа ОЭР | Сентябрь 2014 – май 2015 года |
| 3 этап – аналитический | - Разработать и апробировать методические рекомендации по внедрению модели мониторинга качества дошкольного образования в образовательных учреждениях района, города. - Разработать и апробировать программу повышения квалификации воспитателей ДОУ по проблематике ОЭР. - Анализ и обобщение данных о качестве реализации модели мониторинга качества ДО на основе информации полученных в ходе эксперимента. - Оценка качества профессиональной деятельности педагогов ДОУ. - Оформление результатов опытно-экспериментальной работы и их презентация профессионально-педагогическому сообществу района, города. | Разработка и внедрение программы повышения квалификации воспитателей ДОУ, направленной на развитие компетентности в области мониторинга. Разработка и апробация методических рекомендаций по внедрению модели мониторинга качества дошкольного образования в образовательных учреждениях района, города. Обобщение полученных результатов и подготовка их к презентации на районной и городском уровне. | Развитие профессиональной компетентности воспитателей и повышение качества их профессиональной деятельности. Участие в районных и городских мероприятиях, публикации педагогов о результатах ОЭР. | Статья по теме ОЭР Презентация инновационного продукта Экспертные заключения и отзывы о качестве инновационного продукта. Результаты мониторинга профессиональной деятельности педагогов в условиях ОЭР Отчет о результативности ОЭР | Сентябрь 2015 – апрель 2016 |